## Slide 1: Implementação Oracle NETSUITE
2022 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ...2023
Últimos Entregáveis
Próximos Entregáveis
Entregáveis em Atraso
GESTÃO DO PROJETO:
Rodrigo Anzzai Hyppólito - YKP
Alessandra Molino - GAFISA
Pontos de Atenção e Risco:
A.
B
C
 | Atividade | Status | Responsável | Plano de Ação | Planejada | Entrega
01 | Documentos com Parcelamento - Baixa de parcelas indevidas | Entregue | Bruno | Devolvido em 28/09/22 | 07/06/22 | 10/10/22
02 | Reembolso de Despesa | Entregue | Rafael Oliveira | Liberado para o KU em 10/10/22 | 07/06/22 | 10/10/22
03 | Lançamento de desconto | Entregue | Josiel | Testar com KU até 17/10/22 | 10/05/22 | 17/10/22
04 | Relatório contas pagas - Conta contábil | Entregue | Josiel | Entregue 19/09/22 Devolvido pelo KU, Entregue em 21/09/22 Entregue 03/10/22. Aprovador KU. | 12/09/22 | 03/10/22
05 | Erro arquivo remessa | Entregue | Bruno | Devolvido pelo KU 03/10. erro de rollback | 19/09/22 | 03/10/22
06 | Baixa de Prestação de Contas x Adiantamento | Entregue | Bruno | Devolvido KU 30/09/22 | 08/09/22 | 03/10/22
07 | Erro – Status da Fatura x Status CNAB | Entregue |  | Devolvido pelo KU 30/09/22 | 20/09/22 | 14/10/22
08 | Nome do empreendimento ERP, Terreno x Junix - Memorial de incorporação | Entregue | Alessio | Alessio falar com Larissa para fechar o card. | 11/05/22 | 23/09/22
09 | Erro de aprovação Reembolso | Entregue | Alessio | Alessio pedirá para a Dani KU fechar o card. |  | 19/09/22
10 | Perfil direto no desenvolvimento, sem permitir manutenção | Entregue | Alessio | Alessio pedirá para a Dani KU fechar o card. |  | 19/09/22
 | Atividade | Status | Responsável | Plano de Ação | Planejada | Replanejada
01 | Workflow esta perdendo aprovadores | Em andamento |  |  | 30/08/22 | 14/10/22
02 | CSV para carga de pedido de compras | Em andamento |  |  | 28/06/22 | 14/10/22
03 | Campo Tarefa do projeto alterando ao salvar pedido de Despesa em Prod | Em andamento |  | Entregue 23/09/22, não funcionou em produção. | 19/09/22 | 14/10/22
04 | Workflow de Anular CT nao esta disponível para equipe de Suprimentos | Em andamento |  | 16/09 entregue ao KU que devolveu em 27/09/22 Entregue 10/10/22 | 09/09/22 | 10/10/22
05 | Botão Criar RC não aparece no projeto | Em andamento |  | Pedir para KU encerrar o card. | 19/04/22 | 10/10/22
06 | Adiantamento a Funcionário | Em andamento | Carlos | Analisar | 02/05/22 | 14/10/22
07 | Erro – Status da Fatura x Status CNAB | Em andamento |  | Devolvido pelo KU 30/09/22 | 20/09/22 | 14/10/22
08 | Liberação do cálculo da apropriação imobiliária | Em andamento |  | Enviada em 05/10/22 para Evandro e Silvia. | 07/06/22 | 05/10/22
09 | Recebimento 26739 nao esta aparecendo o botao Cobrança | Em andamento |  |  | 29/09/22 | 14/10/22
10 | Campo endereço aparecer no recebimento | Em andamento |  |  |  | 05/10/22
 | Atividade | Status | Responsável | Plano de Ação | Planejada | Replanejada
01 | Operação Assistida - Suprimentos | Em andamento | RunSmart | Planejamento das correções | 19/04/22 | 28/11/22
02 | Contas a Pagar e Tesouraria |  |  | Planejamento das correções | 02/05/22 | 28/11/22
03 | Contábil e Fiscal |  |  | Planejamento das correções | 10/05/22 | 28/11/22
04 | Planejamento Financeiro e de Operações |  |  | Planejamento das correções | 18/04/22 | 28/11/22
05 | Geral e Administrativo |  |  | Planejamento das correções | 07/06/22 | 28/11/22
06 | MELHORIAS |  |  | Planejamento das correções | 13/10/22 | TBD